## RestriccionesTecnicas
Identificador | Tipo | Restricción Técnica | Justificación | Origen (trazabilidad) | Estado | Plan acción
CN-10 | Técnica impuesta | PowerBI no es una restricción técnica impuesta: el sistema no debe integrarse con la herramienta de BI que la finca usa hoy. | El cliente declaró que PowerBI «está y se utiliza, pero no es la forma más óptima» y nunca exigió conservarlo. El equipo cerró la duda construyendo BI propio. PowerBI sigue existiendo en la finca y produce los seis reportes semanales, pero integrarse con él queda fuera de la fase 1. | H-36, H-37, DEC-06 | CERRADO | Ninguno. La restricción queda registrada para que no se reabra la discusión. Si en fase 2 se pide integración, entra como requisito nuevo, no como deuda.
CN-11 | Técnica impuesta | El cobro de la suscripción exige integrar una pasarela de pago; PayU es la opción mencionada por el cliente. | Con el modelo SaaS operado por el equipo FlorLogic, cobrar la suscripción deja de ser hipotético. No hace falta para el piloto de una sola finca, sí para el lanzamiento multi-tenant. | DEC-01, CN-05, sesión 3 | EN DUDA | [!] Confirmar con el cliente si PayU es una imposición real o solo una mención. Decidir en qué fase entra. Bloqueado por CN-05 (modelo de suscripción sin definir).
CN-17 | Técnica impuesta | No hay conectividad de datos confiable en el área de cultivo: la captura ocurre en invernaderos sin red. | Es una condición física del entorno, no una preferencia de diseño. Hay precedente funcionando en la finca: la app de monitoreo de plagas es totalmente local en el celular y sube a la nube cuando hay red. | H-34, §7.2 del contexto | DENTRO | Ninguno: es un hecho del entorno. Su respuesta de diseño es CN-13. Medir en la sesión de campo dónde sí hay señal, para dimensionar la ventana de sincronización.
CN-18 | Técnica impuesta | El sistema debe entregarse como aplicación móvil para la captura en campo y como aplicación web para la consulta. | Enunciado literal del cliente sobre el motivo del proyecto: «mejorar el motor de base de datos, llevar los datos que tiene actualmente a una base robusta, y tener una aplicación enfocada a celulares y web». Los perfiles lo confirman: 3 personas capturan en campo, ~32 consultan desde escritorio. | H-40, H-29, H-30 | DENTRO | Definir si la web es un cliente aparte o la misma base de código. Decidir antes de estimar: con presupuesto de ~20.000 USD y equipo de dos personas, dos bases de código separadas no caben.
CN-19 | Técnica impuesta | La app de monitoreo de plagas y enfermedades de la finca sigue en operación: no se reemplaza, no se consume y no se integra. | La usan roles de la empresa que no están contemplados en el alcance. Lo único que entra a FlorLogic es «enfermedad» como motivo de disminución de la producción, capturado manualmente. | DEC-13, H-34 | DENTRO | Verificar en la sesión con el cliente que el motivo «enfermedad» capturado a mano no duplica trabajo que ya se hace en la otra app.
CN-20 | Técnica impuesta | Existe un modelo de datos heredado de ~300 tablas (45 solo de producción) y un sistema en operación que arroja productividades en tallos, cuyo nombre el cliente no recordó. | Condiciona si FlorLogic reemplaza, alimenta o convive con lo existente, y si hay que migrar histórico. Hoy no se puede responder: el sistema no se ha visto y el modelo de datos no se ha entregado. | H-35, H-39, BR-N3 | EN DUDA | [!] BLOQUEANTE. Pedir pantallazo del sistema, nombre del producto y el diccionario de datos. Sin esto no se puede decidir estrategia de migración ni estimar la carga inicial de datos.
CN-21 | Técnica impuesta | El dispositivo de captura es el celular del personal de campo; no hay partida de hardware declarada ni especificación mínima acordada. | El presupuesto de ~20.000 USD es de construcción y puesta en marcha. Ningún documento asigna dinero a dispositivos. El equipo asume gama baja para el diseño del asistente de captura, pero es una suposición, no un dato del cliente. | CN-02, §7.2 del contexto | EN DUDA | [!] Preguntar en la sesión qué celulares tienen hoy los 3 capturadores (modelo, versión de sistema, almacenamiento libre). Define el piso técnico del asistente offline y de la base de datos local.
CN-12 | Técnica adoptada | Control de acceso basado en roles (RBAC) con partición por empresa: cada permiso se evalúa contra el par (rol, empresa), no solo contra el rol. | Bajo SaaS deja de ser una preferencia. Soporta RF-012, RF-014 y RF-017 y la partición del antiguo «Administrador del sistema». DEC-07 lo simplifica: al quedar los precios fuera del dominio, dentro de una empresa no hay dato restringido por rol — el RBAC controla capacidades (quién captura, corrige, parametriza), no visibilidad de campos. La única frontera de visibilidad es la de empresa. | DEC-01, DEC-07, RF-012, RF-014, RF-017 | DENTRO | [!] Definir si los permisos son fijos por rol o parametrizables por empresa. Afecta directamente el alcance de RF-013.
CN-13 | Técnica adoptada | Offline-first obligatorio: la captura, la validación, la autenticación y la marca de tiempo deben funcionar íntegramente en el dispositivo, sin servidor. | Es la condición que hace viable la captura en campo, no una preferencia. Manda sobre casi todo el resto del diseño. Además es el mitigante natural de la tolerancia de 1 hora de CN-15: si la plataforma cae, la captura sigue y sincroniza después — una caída se vuelve retraso, no parada. | CN-17, H-34, DEC-01, CN-15 | DENTRO | Ninguno: es la restricción rectora. Cada decisión técnica posterior se valida contra ella antes de aceptarse.
CN-14 | Técnica adoptada | BI propio y cerrado antes que integración con terceros: los tableros se construyen dentro del producto sobre un modelo específico. | El equipo lo considera más eficiente que integrar y permite controlar qué se muestra. Consecuencia directa: Interoperatividad baja de prioridad en el ejercicio de atributos pendiente. Línea base: los seis reportes que la finca ya consume. | DEC-06, DEC-10, H-36 | DENTRO | [!] Acotar el alcance del BI. «Lo que el negocio considere importante» todavía no es una lista y es la clase de requisito que crece sin límite. Cerrarlo contra los seis reportes de línea base.
CN-15 | Técnica adoptada | Objetivos de continuidad: pérdida de información CERO · fallo de funcionamiento máximo 1 hora · reparación o restauración de respaldo máximo 1 día · desajuste de datos con tolerancia mayor, siempre sin pérdida. | Son los primeros números medidos y diferenciados del proyecto. Distinguen entre «el sistema no responde» y «el sistema responde con datos que no cuadran», que es una distinción que ninguna cifra genérica de disponibilidad captura. La hora coincide con lo que el cliente dijo en S2: aguantan ~1 hora caídos, 4 horas es demasiado. | DEC-12, S2 | DENTRO | Traducir a escenarios de calidad medibles en cuanto se rehaga el ranking de atributos (DEC-03). Son el mejor insumo disponible para escribirlos.
CN-16 | Técnica adoptada | Una base de datos independiente por empresa, con esquema común. Ubicación indiferente; criterio: la opción más barata y segura disponible. | Es la opción que mejor sostiene la promesa de que la información de cada empresa no se comparte, con clientes que son fincas competidoras. Ventaja operativa: restaurar el respaldo de UN cliente sin tocar a los demás es trivial, que es justo lo que exigen CN-15 y DEC-09. | DEC-11, RF-012, CN-03 | DENTRO | Medir costo y tiempo de provisionar una base por cliente antes de comprometerlo. Fallback aceptable: esquema por empresa. NO aceptable: tabla compartida con discriminador — rompe la promesa de independencia.
CN-22 | Técnica adoptada | Todas las reglas duras del negocio deben poder evaluarse en el dispositivo, sin servidor, y explicar al usuario el motivo del rechazo en el momento de la captura. | El error de captura declarado es del 2% y su causa es la imposibilidad de verificar la información en el momento. Validar solo al sincronizar convierte un error de 10 segundos en un error de 8 días. Incluye la cota dura: tallos ≤ plantas sembradas. | RF-004, RF-005, H-33, CN-13 | DENTRO | Extraer el catálogo completo de reglas duras en la sesión con el cliente (BR-N6). Hoy solo hay dos reglas documentadas y RF-001/RF-002 están escritos sobre un modelo que DEC-14 invalidó.
CN-23 | Técnica adoptada | La autenticación del usuario y la evaluación de sus permisos deben resolverse en el dispositivo sin conexión, durante toda la jornada de campo. | Sin identidad local no hay trazabilidad de quién capturó qué, y la trazabilidad es la que sostiene la meta de llevar el 2% de error a 0%. Es el punto donde chocan Seguridad y Disponibilidad: una sesión larga es cómoda y riesgosa a la vez. | RF-014, RF-016, BR-N5 | DENTRO | [!] Definir duración de la ventana de sesión offline y qué pasa si se pierde el dispositivo. Es BR-N5 y sigue sin preguntarse.
CN-24 | Técnica adoptada | La sincronización debe ser idempotente —ningún registro se pierde y ninguno se aplica dos veces— y resolver conflictos de forma automática por orden cronológico estricto, con mediación humana opcional y bitácora de cambios consultable. | Automático por defecto porque el cliente valora la velocidad; mediación opcional porque el administrador de la empresa debe poder elegir. La bitácora es lo que hace auditable la decisión automática. | RF-003, RF-022, DEC-05, PR-09 | DENTRO | [!] Resolver la contradicción heredada: RF-C04 exigía resolución humana sin sobrescritura automática y RF-022 manda orden cronológico. Confirmar con el cliente si dos personas pueden capturar la misma cama el mismo día — si no pueden, la mitad de esta complejidad sobra.
CN-25 | Técnica adoptada | Cada evento capturado offline lleva una marca de tiempo confiable; el registro se bloquea si se detecta alteración manual del reloj del dispositivo. | Los ciclos fenológicos sobre los que se calcula la proyección son sensibles a desfases de fecha. Un reloj corrido en el celular contamina la proyección sin dejar rastro visible. | RF-021, CN-13 | DENTRO | Definir el mecanismo (reloj monotónico, sello del servidor al sincronizar, o ambos) y qué hace el usuario cuando queda bloqueado en pleno campo. Un bloqueo sin salida es peor que el desfase.
CN-26 | Técnica adoptada | El dispositivo debe descargar y conservar la parametrización vigente de la empresa —variedades, camas, densidades, grados, reglas— antes de permitir la captura, y saber qué versión tiene. | Sin catálogo local no se puede validar ni identificar una cama, y el supervisor registraría contra camas inexistentes. Con parametrización por empresa (RF-013) el catálogo cambia entre tenants y entre versiones. | RF-020, RF-013, CN-13 | DENTRO | Definir el tamaño máximo esperado del catálogo. Depende de una brecha abierta: ¿9 variedades o ~300? El orden de magnitud cambia la estrategia de descarga.
CN-27 | Técnica adoptada | Las proyecciones y los parámetros con los que se calcularon se versionan de forma inmutable: una proyección generada conserva su foto de parámetros y no se recalcula sola. | Regenerar semanalmente conservando la versión anterior es lo que permite comparar proyectado contra real. Si los parámetros cambian bajo una proyección ya emitida, la desviación medida deja de significar nada. | RF-008, FR-023, RF-011 | DENTRO | Definir política de retención: cuántas versiones se conservan y por cuánto tiempo. Con base por empresa y regeneración semanal, el crecimiento es lineal y predecible.
CN-28 | Técnica adoptada | Cifrado de la información en tránsito y en reposo, incluidos los respaldos. La política de custodia de la clave de respaldo está sin decidir. | El artículo 260 de la Decisión 486 de la CAN obliga a tratar la información como secreto empresarial, y los clientes son fincas competidoras entre sí. El cifrado es lo que convierte el aislamiento de una promesa comercial en una propiedad demostrable. | CN-03, RF-012, DEC-09, DEC-12 | EN DUDA | [!] DECIDIR: clave única del operador (restauración instantánea, «no accedemos a sus datos» queda como promesa) contra clave por empresa (aislamiento real, el cliente participa en cada restauración). No hay opción gratis y la decisión va también al contrato.
CN-29 | Técnica adoptada | Las migraciones de esquema deben estar automatizadas desde el primer día y aplicarse de forma verificable a las N bases de datos de los clientes. | Es el costo directo de CN-16. Con una base por empresa, cada cambio de esquema se multiplica por el número de clientes. Sin automatización desde el inicio, las bases divergen y el «esquema común» deja de ser cierto. | CN-16, DEC-11 | DENTRO | Incluir la herramienta de migración en el andamiaje inicial del proyecto, no como tarea posterior. Con equipo de dos personas esto no se puede hacer a mano.
CN-30 | Técnica adoptada | El dimensionamiento debe soportar que el pico de carga sea simultáneo para todas las empresas: +60% en tallos y registros, +30–40% en personal. | En floricultura el pico es de calendario —San Valentín, Día de la Madre—, no aleatorio. El multi-tenant normalmente suaviza la carga; aquí la apila. Es un perfil de carga hostil y hay que decirlo antes de dimensionar. | H-41, DEC-01 | DENTRO | Calcular el pico con el dato real de registros/día del cliente en cuanto entregue el histórico, y multiplicarlo por el número de tenants objetivo (~20 según el pitch).
CN-31 | Técnica adoptada | El asistente de captura corre localmente en el dispositivo con reconocimiento restringido al catálogo de la finca. Regla que no se rompe: el asistente propone, el sistema valida, el usuario confirma. Nunca escritura silenciosa. | Los valores válidos son un conjunto cerrado (bloque, nave, cama, variedad, actividad, cantidad), así que hace falta reconocimiento restringido, no generación abierta: más liviano y más exacto. El vocabulario técnico es el riesgo real — la transcripción automática de las propias reuniones destrozó «desbotone», «esqueje», «botón color» y «pompón», y en un invernadero con ruido va a pasar lo mismo. | DEC-16, §7.2 del contexto, CN-13 | DENTRO | [!] Antes de comprometerlo, cronometrar un prototipo de formulario optimizado contra uno de captura por voz con una persona real de campo. Son solo 3 capturadores y registros muy repetitivos: un buen formulario podría dar la mayor parte del beneficio a una fracción del costo.
CN-32 | Técnica adoptada | La IA analítica corre en la nube y nunca puede ser dependencia de la captura en campo. | La partición de la IA en dos piezas existe justamente para que la pieza pesada no arrastre a la pieza crítica. Si la analítica cae, la captura y la proyección siguen funcionando. | DEC-16, CN-13, CN-15 | DENTRO | [!] Acotar el alcance. «Proponer estrategias» hoy no es estimable, y la confianza de esta decisión está en disputa: sin cita del cliente la IA es propuesta del equipo, no requisito.
CN-33 | Técnica adoptada | La exportación a Excel y a PDF es el único mecanismo de interoperabilidad previsto en la fase 1. No hay API pública ni integración con sistemas de terceros. | Es consecuencia de CN-14 y de CN-19. Cubre la necesidad real de compartir información hacia afuera sin abrir superficie de integración, con ~20 personas que solo consultan. | RF-019, CN-14, CN-19, H-30 | DENTRO | Verificar que la exportación aplica las mismas restricciones de rol que rigen en pantalla, y que la frontera de empresa se respeta también en el archivo exportado.
CN-34 | Técnica adoptada | El operador de la plataforma tiene acceso de infraestructura, no funcional: no accede a los datos de negocio de un cliente, y toda intervención sobre datos de una empresa queda auditada. | El equipo FlorLogic opera la plataforma, así que técnicamente podría tocar los datos. Esta restricción es lo que impide que esa capacidad se use de hecho, y es tan contractual como técnica: con RF-017, corregir un registro implicaría que el equipo toque datos del cliente. | DEC-01, DEC-09, RF-017, CN-03 | DENTRO | Redactar la cláusula contractual en paralelo al control técnico. Decidir quién autoriza una corrección hecha por el operador y cómo se le notifica al administrador de la empresa.
CN-35 | Técnica adoptada | El costo operativo por empresa debe quedar acotado: se evitan licencias y servicios de terceros cuyo precio escale por tenant o por usuario. | El presupuesto de construcción es de ~20.000 USD y el ingreso previsto es de ~10 USD/usuario/mes. Un costo por tenant que crezca con el negocio se come el margen antes de llegar a las ~20 empresas que hacen rentable el modelo. El criterio ya declarado para la base de datos —«lo más barato y seguro»— aplica a toda la infraestructura. | CN-02, CN-05, DEC-01, DEC-11 | DENTRO | [!] Bloqueado por CN-05. Calcular el costo de infraestructura por empresa/mes antes de fijar el precio de la suscripción. Hoy el precio del pitch nunca se contrastó contra un costo real.

## Valores
Tipo restricción técnica | Estado
Técnica impuesta | DENTRO
Técnica adoptada | EN DUDA
CERRADO