## RestriccionesNegocio
Tipo | Restricción de Negocio | Justificación | Plan acción
Tiempo | El producto debe ser finalizado e implementado para el mes de Mayo de 2027 | El negocio busca implementar el software después de términar el ciclo de temporada alta que tienen en los meses de Marzo y Abril de 2027, a partir de mayo, la empresa cuenta con el tiempo suficiente para instruir y adaptar a los usuarios al nuevo sistema.
Presupuesto | Se cuenta con un presupuesto estimado de 20 mil dolares aproximadamente 61 millones de pesos colombianos para el desarrollo del sistema. | Esta es la cantidad de dinero que el cliente puede pagar para el desarrollo del sistema dentro de los plazos estimados.
Legal | Debe garantizarse el trato de información bajo la definición de secreto empresarial. | Esta es la rienda legal que adapta el negocio para proteger la información del proceso de producción que la plataforma recopila, utilizando la definición de secreto empresarial del artículo 260 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Proceso | El proceso a apalancar con el producto apenas se está definiendo y no se tiene completamente claro las necesidades o funcionalidades que debe tener el producto. El cliente indica que se debe ir implementando lo que se vaya identificando. | El desarrollo del producto no se está realizando con participación activa en el proceso de producción real que tiene la empresa, el producto se está realizando con información compartida por medio de entrevistas, por lo que surgen en varias situaciones brechas sobre el funcionamiento del negocio.
Presupuesto | Se desconoce el presupuesto para el mantenimiento del sistema | No se ha definido un presupuesto con el cliente para el mantenimiento de la plataforma una vez se implemente al proceso de producción
Humano | Decisiones de Arquitectura del producto tomadas por arquitectos sin experiencia. | El planteamiento de la solución del producto y las decisiones de arquitectura serán tomadas por ingenieros en sistemas sin experiencia medible dentro del sector.

## Valores (hidden)
Tipo restricción negocio
Humano
Tiempo
Legal
Presupuesto
Proceso