## Leeme
Qué dice
Qué es | El resumen de los 6 spikes medidos entre el 14 y el 15 de sep de 2026, en una fila por spike. Sustituye a los 6 IA_RESULTADO.md, que se erradican a _to_delete/ una vez esto quede revisado.
Qué NO es | No es un ADR y no compite con el libro maestro. Manda sobre esto: Documentacion/Drivers-Arquitectonicos/ADR-PoC-Spikes.xlsx y DRIVERS_ARQUITECTONICOS.md con sus cuatro .xlsx.
Estado | REGISTRO DE IA · SIN REVISAR. Generado por Claude, 15-sep-2026. Ningún documento humano lo cita mientras siga SIN REVISAR.
Dónde está la evidencia | En labs/spk-09, spk-12, spk-13, spk-14, spk-15 y spk-16 (OneDrive - UCO/FlorLogic/Claude outputs/labs/). Los guiones siguen ejecutables; el xlsx no los sustituye.
Hojas | Spikes: una fila por spike. Abiertos: lo que falta medir — ROJO INTENSO = imprescindible, ámbar = conviene. Para-ADR: lo que ya no se mide, se decide. Cifras: la evidencia numérica que sostiene las conclusiones.
Cómo se cierra una fila | Cuando la conclusión de un spike entra al libro maestro, Juan escribe el número en la columna «Va al ADR». A partir de ahí manda el ADR y esta fila queda como registro.
Regla que manda | Ningún chat de spike escribe ADR. La IA no edita los cuatro .xlsx de drivers ni el libro de ADR: lista el cambio exacto y lo aplica una persona.

## Spikes
ID | Título | Estado | Qué se preguntó | Lo que decide (cifras medidas) | Consecuencia — qué queda claro | Hueco — lo que NO quedó probado | Toca | Va al ADR
SPK-09 | Motor de reglas — explorar lenguajes sin fijar ninguno | MEDIDO · sin ganador a propósito · el formato ya se decidió (JSON, 15-sep) | Qué cuesta cada camino para evaluar las mismas reglas en el dispositivo y en el servidor, y qué lenguajes de servidor deja vivos cada uno. El encargo prohibía elegir. | Divergencia de VEREDICTO 0 % en los cinco caminos (A1, A2, B, C, D). La que no se va es la del MOTIVO: 1,95 % JS↔Python, y 37,5 % cuando los textos viven en el código en vez del JSON. Evaluador JSON 1.911 B (895 B comprimido) + catálogo 2.823 B; CEL añade 276 KB (67 KB comprimido); wasm con runtime de Go, 953 KB. 0,43 µs por cama en node — tres órdenes de magnitud por debajo de lo que una persona percibe. [!] Cuatro decisiones que reglas.v1.json NO fija mueven el veredicto entre el 1,7 % y el 32,8 % de las 1.232 camas de la batería. | JSON queda decidido (ver decisiones/2026-09-15-reglas-en-json-y-captura-incompleta.md). Ningún lenguaje de servidor queda descartado por el formato. El piso de adopción no lo decide ninguno de los caminos. «0 % de divergencia» es hoy una propiedad del cuidado con que se escribió el código, no del camino elegido: mientras esas cuatro decisiones no estén en el catálogo, ningún camino puede prometerlo. El eje real no es el lenguaje: es dónde vive el texto del motivo. | Ni un navegador ni un dispositivo de campo: todo en node, bun, CPython y Go sobre x86 en la nube. [!] Las tres implementaciones del camino C las escribió el mismo agente en la misma sesión, así que su 0 % subestima la divergencia de forma sistemática. Rust/TinyGo, Rego/OPA, JSONata, C# y Java sin medir (red del entorno bloqueada) → el tamaño real de A2 queda en un rango de 4.000×. [!] Un tipo de regla desconocido se ignora en silencio: se añadió RG-11 con un tipo que el motor no conoce, no falló, no avisó, y la cama se cerró como si la regla no existiera. | ADR-006, ADR-015, ADR-029, CT-02, ESC-56, ESC-57
SPK-12 | Ingreso y sincronización | APLAZADO 15-sep-2026 · medido pero no decidible | Entrega idempotente y reanudable con ventanas de 15 días, resolución automática de choques y qué hacer con el desvío del reloj del aparato. | Resolver al leer converge: 12 entregas barajadas, reenviadas y cortadas → UN SOLO HASH, en los dos lenguajes; 4.400/4.400, 0 duplicados, 0 pérdidas. Ordenar por el sello CRUDO entrega el 100 % de 1.200 choques al aparato adelantado, en silencio (con el normalizado, 1.200/1.200 aciertos). [!] Si a un aparato le corrigen la hora a mitad de jornada, el sello normalizado falla 1 de cada 5 hechos (80,75 %) y nadie se entera; con reloj monótono reanclado, 100 %. Jornada entera de finca ingerida en ~1 s (13.361 anot/s Python, 23.445 Node) y el pico +60 % de ADR-009 no mueve el p95. | El estado tiene que ser una VISTA, no una decisión de escritura: idempotencia y reanudación no son propiedades del transporte, son consecuencia de no decidir al escribir. El riesgo de esta pieza es de corrección, no de velocidad — conviene decirlo antes de que alguien la optimice. El reloj monótono es lo único que este spike propone AÑADIR al contrato, y hoy no se puede pedir porque ADR-008 aplaza la tecnología del dispositivo. Aplazado por decisión de Juan, no por falta de medición; el punto de reentrada es el §0 de su registro y el laboratorio sigue ejecutable. | BLOQUEO RAÍZ: D1 «qué es la jornada» va dentro de la clave de hecho de ADR-027 → sin ella no hay clave de hecho, y sin clave de hecho no hay idempotencia ni resolución de choques. Se suman: BR-N4 (la política del choque, no el mecanismo), el umbral de ADR-025, ADR-024 todavía en Propuesta, CT-03 que no existe en ningún documento humano, y las «cuatro reglas de corrige_a» que no están escritas en ninguna parte. Nada en PostgreSQL (se midió en SQLite, que serializa donde PostgreSQL no lo haría), nada de red real (TLS, rtt con ruido, lotes a medias), y las cadenas de corrige_a (A→B→C) sin probar — el hueco más grande, y no depende de ningún bloqueo. | ADR-014, ADR-025..028, ADR-031, ADR-035, RF-003, RF-022
SPK-13 | Cifrado y respaldo, como conjunto | MEDIDO · SIN REVISAR · listo para ADR salvo el punto rojo AB-03 | Dónde va el cifrado, qué cuesta, y si el respaldo se verifica y restaura de verdad. Medido con dos hipótesis: con N4 y sin N4. | Sobre 24.552.600 eventos reales (5.339 MB), la acumulación de 5 años de ADR-022 construida entera. Cifrar el respaldo: 0,68 s y +0,02 % de tamaño sobre 64 s de volcado — es gratis. Restauración completa 2,01 min con suma de control idéntica; CN-15 pide un día → margen 714×. [!] Cifrar el valor DENTRO de la base cuesta 14× en lectura y mata el índice (3,4 ms → 48,5 ms; a 24 M, ~6,3 s → ~89 s), justo donde ESC-12 (≤5 s) y ESC-41 (≤10 s) aprietan. Deduplicar ANTES de cifrar: 1,62 GB a cinco años contra 813 GB de copias completas (502×). Custodia: de los tres pares, solo 2-de-3 resiste a la vez un sitio robado y un sitio perdido. | El cifrado va en el VOLUMEN, no en la columna: sostiene las tres promesas a la vez por un 0,65 % de un núcleo. Condición dura: el nodo necesita AES-NI. CN-15 no aprieta por ningún lado, y eso libera la elección del camino: se puede elegir el más simple sin pagar nada. El «25× más lento» de pgcrypto es derivar la llave en cada fila, no AES (con la llave ya derivada, 1,22×): quien descarte el cifrado en la base citando ese 25× está midiendo la derivación. La razón real es la lectura. El NO del cliente en B4 ya no se puede sostener con el costo: cifrar cuesta 0,68 s y 117 KB, así que es una cláusula que alguien firma. Sin N4 solo se cae el Key Vault autoalojado; el resto sigue haciendo falta igual. | [!] LUKS no se pudo abrir (sin dm_mod en el entorno): el 0,65 % de un núcleo es COTA SUPERIOR DE CPU, no medición — no cubre latencia de dm-crypt, colas ni amplificación de escritura. Medirlo en el nodo real antes de la ADR. [!] «Pérdida cero» de CN-15 sigue sin demostrar: solo está probado «restauración en 1 día o menos», sin archivado continuo de WAL ni recuperación a un punto en el tiempo. Vault/OpenBao (internet bloqueado), pgBackRest y Barman sin probar → la comparación Key Vault vs custodia simple quedó medida solo del lado simple. Respaldo durante el pico de ingesta sin medir. [!] El aviso de ADR-012 sigue hueco: no hay canal ni garantía, así que el «100 % notificados» de ESC-50 no se puede demostrar. Rotación de llave, ni planteada. Comprimir NO es cifrar: la entropía da 7,945 contra 8,000 y no prueba nada; lo que lo prueba es el grep (0 contra 56) y que pg_restore -l liste el esquema del volcado sin cifrar. Y la acumulación pesó 5,3 GB, no los 20–25 GB del dimensionamiento: miden cosas distintas, no citarlas como equivalentes. | ADR-003, ADR-012, ADR-022, CN-03, CN-15, CN-28, ESC-19, ESC-50
SPK-14 | Paquete de configuración versionado y su distribución | MEDIDO · SIN REVISAR · listo para ADR salvo los puntos rojos AB-01 y AB-04 | Qué forma del paquete conviene (partido / personalizado por persona-aparato / partido + lista de revocación), qué cuesta la compuerta de ADR-015, y si el veredicto de una anotación vieja se reproduce. | Finca media: 2.400 camas, 121 reglas, 12 usuarios y 3 dispositivos. El TAMAÑO NO DECIDE: la forma partida baja 66,3 KB y a 10 Mbps tarda 0,05 s; la personalizada, 728,5 KB y 0,58 s. Ninguna es un problema de red, ni en la finca grande. [!] DECIDE LA REVOCACIÓN: retirarle el permiso a una persona cuesta 232 B y 15 ms con lista firmada, contra 665 KB y 13,9 s rehaciendo 33 paquetes (97 s en la finca grande, por una sola persona). Compuerta de ADR-015: 85 ms (Python) / 78 ms (Node) — la firma ed25519 son 0,10 ms; lo caro es parsear el catálogo (9,3 ms). Seis ataques de integridad, seis rebotes con «NO DEJA CAPTURAR». Reproducibilidad: recuperado el paquete v1 de seis publicados, el veredicto de marzo se reproduce (misma huella en Python y Node); las versiones 2 a 6 dan otro. Incremental con zstd --patch-from: cambiar una regla = 257 B (−99,6 %). | La forma C — paquete partido MÁS lista de revocación firmada — es la única de las cuatro que cumple ESC-22 sin pelearse con ADR-029, y cuesta 232 bytes. Partir el paquete no rompe ADR-029 si se dice una cosa: que la credencial NO es parte del paquete versionado, sino un artefacto con su propio ciclo de vida. Así el número único sigue describiendo catálogo + reglas + parámetros. Personalizar el paquete pone el «un solo número de versión» de ADR-029 y la revocación de ESC-22 en contra el uno del otro. La forma A a secas tiene un hueco: un aparato desconectado no puede distinguir «te revocaron» de «todavía no he sincronizado», porque la revocación es la AUSENCIA de un archivo. La compuerta no va a ser la excusa para salir al campo sin ella. El incremental ahorra el 99 % de 60 KB: no es trabajo de ahora. | [!] LA FORMA CANÓNICA DEL JSON NO ESTÁ FIJADA: Python y Node dieron huellas DISTINTAS del mismo veredicto hasta ordenar claves y quitar espacios. La reproducibilidad que ADR-024/ADR-027 sellan en cada anotación depende de fijarla, y hoy no está escrito en ningún lado. [!] Rotación de la llave de publicación sin probar: ADR-022 conserva todo 5 años y nadie sabe qué pasa con un paquete de hace tres años firmado con una llave ya rotada — la reproducibilidad medida tiene fecha de vencimiento. Custodia de esa llave sin decidir (ADR-012 habla de la de cifrado; no está dicho si es la misma). La compuerta, medida sobre la CPU del nodo y no sobre el navegador de un teléfono de campo, que es donde ADR-008 mantiene la captura — y lo caro, parsear el catálogo, es justo lo que peor escala ahí. Sin medir: red real de la oficina, más de 12 usuarios y 3 dispositivos, dos publicaciones el mismo día con el mismo número, y qué hace el aparato a las 5 a.m. cuando la compuerta dice que no. | ADR-006, ADR-015, ADR-024, ADR-027, ADR-029, CT-01, CT-04, ESC-22
SPK-15 | Empaquetado, instalación y actualización del nodo | MEDIDO · SIN REVISAR · listo para ADR salvo el punto ámbar AM-01 | Cuánto cuesta instalar y actualizar un nodo de finca, si se pierde dato al actualizar en caliente, si se puede volver atrás, y cuánto puede divergir la instalación que dejó de pagar (CN-29). | Parque de 20 empresas, 250.000 eventos cada una, cadena de 40 migraciones con dos destructivas dentro. Instalar en limpio: 2,5 s (go 2,535 · node 2,474 · python 3,897) — el lenguaje mueve entre el 3 % y el 36 %, y las migraciones son el 64 % del total. Actualizar las 20 empresas: 3,7 min. [!] No se pierde DATO al actualizar en caliente: 0 eventos perdidos, cola de ADR-009 intacta, 0,08 s de parada máxima por cerrojo. Pero la APLICACIÓN VIEJA MUERE: 4.074 escrituras fallidas y 28 de 40 s sin poder escribir, porque hablaba a columnas que V021 renombró y V036 borró. Y el relleno se escapó: de 1.788 filas nuevas solo 683 quedaron rellenadas. [!] Una consulta de lectura de 20 s convierte un ALTER de 33 ms en 18,06 s de escrituras paradas; con lock_timeout=2s, 2,04 s y la migración se rinde. 39 versiones de atraso se recuperan enteras y dejan el esquema IDÉNTICO línea por línea al de una instalación nueva. Aplanar V001..V025, en cambio, deja las congeladas en v10 y v20 sin poder actualizarse NUNCA. Nodo real: 72 MB en reposo, 99 MB bajo ingesta, pico de 519 MB al actualizar; disco 94 → 166 MB (+77 %) y no baja sin VACUUM FULL; corte de luz = 116 s antes de aceptar la primera conexión. | El riesgo de la actualización no es el dato: es EL ORDEN. Expandir y contraer en dos despliegues separados convierte esos 28 s en cero, y el precio es que V036 no puede ir en la misma entrega que V035. lock_timeout es la diferencia entre 18 segundos y 2: la elección es qué prefieres que falle, la migración o la finca. [!] La vuelta atrás del esquema es barata y mentirosa: 0,68 s para deshacer veinte migraciones, y 250.000 filas vuelven con la columna vacía. La única red de seguridad real del dato es el respaldo de SPK-13. Y código y esquema no se pueden mover por separado. CN-29 no se defiende sola: la palanca es del equipo, no la morosidad del cliente — aplanar fija un suelo de versión, y ese suelo hay que publicarlo ANTES de crearlo. La paridad nube/sitio no es una propiedad, es una disciplina de tres banderas; sin ellas CT-06 es indemostrable y el artefacto ingenuo pesa el doble. Dimensionar el nodo con el tamaño en reposo es dimensionarlo mal. Y PostgreSQL sostiene la mitad de estas conclusiones, por su DDL transaccional. | [!] EL APROVISIONAMIENTO DEL EQUIPO NO SE MIDIÓ: los 2,5 s no incluyen sistema operativo, PostgreSQL, red, disco ni arranque automático — es casi seguro el grueso del tiempo real de una instalación en finca, y es la cifra que hace falta para poner precio. [!] Contenedores: el registro público estaba bloqueado, así que la paridad está demostrada sobre un tar comprimido, NO sobre una imagen OCI. Si el empaquetado acaba siendo una imagen, §5 se rehace. [!] CT-06 («la versión nueva llega solo a instalaciones vigentes»): no se probó ningún mecanismo de distribución ni de comprobación de vigencia. [!] ESC-14 es un inventario, no una medición: hoy los diez pasos de instalación, el de actualización y los dos de vuelta atrás son línea de comandos. El artefacto va con sha256 SIN FIRMAR: prueba integridad, no procedencia. Sin medir: la carga inicial del heredado (SPK-11, aparcado), actualizar con dispositivos sincronizando de verdad, pg_upgrade, autovacuum después de la actualización, y el nodo real de la finca. | ADR-003, ADR-009, ADR-016, ADR-029, CN-02, CN-15, CN-29, CN-37, CT-06, ESC-14
SPK-16 | Salida de datos hacia el BI del cliente | MEDIDO · SIN REVISAR · listo para ADR salvo el punto rojo AB-02 | Cuál de los tres caminos (rol de solo lectura / REST propio / conector OData) saca un año de datos al BI del cliente, y si alguno deja abierto un camino directo a la base. | Un año sembrado: 4.800.000 hechos más 480.000 de una segunda empresa para probar el acotamiento. ESC-29 da 600 s de presupuesto. ESC-29 SOBRA: el peor caso medido usa 68 s de 600 (margen 9× a 40×). Rol de lectura con COPY, 1,99 s; por HTTP, ~15 s — 2,2× más caro por el formato JSON. El lenguaje no aparece: python contra node difiere 2,7 %–4,2 %, en direcciones opuestas. [!] LA RLS NO PROTEGE LAS VISTAS MATERIALIZADAS: con la credencial del camino A y la RLS puesta, leer el modelo derivado devolvió 2.580.960 filas CON 239.200 de la otra empresa dentro. ALTER MATERIALIZED VIEW ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY no existe en PostgreSQL. Se rompió el 100 % de CT-05 por una vía que parecía cubierta. [!] Regenerar el modelo derivado pide bloqueo exclusivo y encola a todo el que llega, aunque solo quiera leer: el segundo cliente vio su primera fila a los 19,92 s, sin ningún error — solo un tablero en blanco. Con REFRESH CONCURRENTLY, 0,03 s (a cambio de +20 % de refresco y lectores 1,8× más lentos). Los tres caminos funcionan sin internet, dentro de la finca. | El arreglo del agujero está PROBADO: una vista encima de la materializada que se ejecuta con los permisos de su dueño (el comportamiento por defecto, NO security_invoker) y filtra por current_user, sin conceder SELECT sobre la materializada. Tras el arreglo, 0 filas ajenas por cualquier vía. El camino A y el cero de ESC-29 son incompatibles, y no por configuración mejorable: dar una credencial de base es dar acceso a la base — con esa credencial una consulta arbitraria costó 9,1 s contra 0,2 s del trabajo legítimo (45×), sin límite de conexiones ni de tiempo. B y C dan el cero por construcción. Entre B y C la diferencia no es técnica: rinden igual y ambos cierran la base. CN-10 lleva la nota literal «POWER BI» y OData tiene conector nativo — el que menos le pide al cliente es OData, a cambio de sostener un formato ajeno. Lo que hay que diseñar es la concurrencia, no el rendimiento. | [!] NO quedó montada la prueba automática del cero de CT-05: se comprobó a mano, doce veces. Es justo lo que el hallazgo pide, porque nadie ve un mensaje de error — simplemente hay filas de más. Power BI de verdad no se probó: se midió con clientes que hablan los mismos protocolos, no con Power BI Desktop, así que quedan sin medir su compresión al importar y si su conector OData respeta esta paginación. DirectQuery (otro perfil de carga) y el servicio en la nube con su puerta de enlace, fuera. TLS, rotación y caducidad de credenciales sin tocar: los tokens del prototipo son fijos y en claro. Datos sintéticos y uniformes, dos empresas; un año real tiene picos de temporada. Hardware del nodo sin confirmar. Generación de Excel y PDF (RF-019, ESC-51) y lectura del heredado (SPK-11), fuera. Hallazgo suelto: paginar por la clave de hecho SIN índice hace que cada página recorra los 4,8 M de filas y la extracción no termina; el índice cuesta 222 MB. CORRECCIÓN DE LEVANTAMIENTO: ESC-29 arrastra la observación «la decisión vigente excluye Power BI» y HAY QUE BORRARLA — B5 la revirtió y ADR-013 la da por integrada. | ADR-010, ADR-013, CN-10, CN-16, CN-17, CT-05, ESC-29, RF-012
── Aparcados: nunca se midieron ──
SPK-10 | Motor de base de datos | APARCADO · sin medir | Qué motor sostiene la base de la empresa. | — | Es un contenedor aparte y depende de la Ronda 0: si ADR-010, ADR-023 y ADR-034 son tres mecanismos o uno. Es la única decisión que puede QUITAR trabajo. | Todo. Y arrastra dos cifras de otros spikes: la concurrencia de SPK-12 se midió en SQLite, y media docena de conclusiones de SPK-15 dependen del DDL transaccional de PostgreSQL. | ADR-010, ADR-023, ADR-024, ADR-034
SPK-11 | Lectura del heredado en Access | APARCADO · sin medir | Cómo se lee el sistema heredado del cliente. | — | Fuera del alcance «solo backend». Se retoma con una copia del archivo del cliente. El heredado es Microsoft Access según Juan (11-sep), sin confirmar por el cliente. | Todo. Y es parte del tiempo real de una instalación, que SPK-15 declara fuera de su cronómetro. | BR-23

## Abiertos
ID | Qué falta medir | Tipo | Por qué estalla si no se mide | De dónde sale | Qué cuesta / qué hace falta | ¿Bloquea un ADR?
── ROJO INTENSO · imprescindibles: no medirlos rompe la coherencia o revienta en silencio ──
AB-01 | Validador del paquete de configuración: forma canónica del JSON y tipo de regla desconocido | Coherencia · el sistema miente sin avisar | Dos formas de que el paquete se rompa en silencio, y las dos están medidas. (1) Python y Node dieron huellas DISTINTAS del mismo veredicto hasta fijar la serialización: si la huella no es estable entre lenguajes, el veredicto sellado en cada anotación (ADR-024/ADR-027) no se puede reproducir, y esa reproducibilidad es la que sostiene la auditabilidad a cinco años de ADR-022. (2) Una regla con un tipo que el motor no conoce no falla, no avisa, y la cama se cierra como si la regla no existiera: una regla puede viajar al dispositivo y no aplicarse nunca. Nadie lo nota sin una batería. | SPK-09 §4 · SPK-14 §Dependencias | Barato: ~1 día sobre labs/spk-14 y labs/spk-09, que ya están montados. Cierra en el mismo sitio: la compuerta de ADR-015, que ya se verifica antes de salir al cultivo. Hay que ESCRIBIR el contrato de forma canónica, no solo medirlo. | Sí — bloquea la ADR del paquete de configuración y la de reproducibilidad del veredicto.
AB-02 | Prueba automática del cero de CT-05 sobre el modelo derivado | Lógica · fuga silenciosa entre empresas | La RLS estaba puesta y aun así una credencial de la empresa 1 leyó 239.200 filas de la empresa 2, porque la protección de las tablas NO se hereda a las vistas materializadas. El arreglo está probado a mano doce veces, pero la prueba que lo comprueba en cada cambio no existe. Es el tipo de fallo que no se ve: nadie recibe un error, simplemente hay filas de más. Y lo que se rompe es ADR-003, el aislamiento por empresa, que es la promesa más valiosa que el proyecto le hace a un cliente que compite con sus vecinos. | SPK-16 §Punto 2 · §Qué NO probé | Barato: la prueba va sobre labs/spk-16, que ya tiene las doce sondas escritas. Hace falta que quede en la entrega, no en el laboratorio: cualquier camino que exponga un modelo materializado la necesita. | Sí — bloquea la ADR de salida de datos al BI.
AB-03 | Cifrado de volumen en el nodo real (LUKS de verdad) | Restricción técnica · la cifra que decide es una cota, no una medición | La conclusión «el cifrado va en el volumen y no en la columna» es la que sostiene toda la ADR de cifrado, y descansa en un 0,65 % de un núcleo que NO se midió: el entorno no tenía dm_mod, así que no se abrió ningún volumen cifrado. La cota no cubre latencia de dm-crypt, sus colas ni la amplificación de escritura. Y la conclusión tiene una condición dura encima: el nodo necesita AES-NI. Si el equipo que se vende no lo tiene, esto cambia de orden de magnitud y hay que volver a medirlo entero. | SPK-13 §1 · §Qué NO probé 1 | No es barato en logística: hace falta el equipo real que se va a vender, no la nube. Es la única de las cuatro que no se puede hacer desde aquí. | Sí — SPK-13 dice explícitamente «medirlo en el nodo real antes de escribir la ADR».
AB-04 | Rotación de llaves contra los cinco años de ADR-022 | Coherencia · tiene fecha de vencimiento | Ni la llave de publicación del paquete (SPK-14) ni la de cifrado por empresa (SPK-13) se probaron contra la retención. ADR-022 conserva TODO cinco años, y nadie sabe qué pasa con un paquete de hace tres años firmado con una llave ya rotada, ni qué cuesta recifrar cinco años de respaldos. Estalla solo, sin que nadie toque nada: la reproducibilidad que SPK-14 demostró deja de valer el día que se rote la llave, y ese día llega. SPK-13 lo dice sin rodeos: «ni se planteó». | SPK-14 §Qué NO probé 3-4 · SPK-13 §Qué NO probé 9 | Medio: se puede simular sobre labs/spk-13 y labs/spk-14. Lo que falta primero es una decisión — si la llave de publicación y la de cifrado por empresa son la misma, y quién las guarda (ADR-012 solo habla de la de cifrado). | Sí — bloquea la ADR de cifrado/custodia y la del paquete versionado.
── ÁMBAR · conviene, pero no rompe nada hoy ──
AM-01 | Aprovisionamiento del equipo y de PostgreSQL | Funcionalidad · la cifra que falta para poner precio | SPK-15 mide 2,5 s para instalar el software y lo dice con todas las letras: eso NO incluye sistema operativo, PostgreSQL, red, disco ni arranque automático, y es casi seguro el grueso del tiempo real de una instalación en finca. El riesgo no es técnico, es meter los 2,5 s en un precio. | SPK-15 §Lectura · §Qué NO probé 1 | Medio, y no se puede hacer en la nube: es un equipo desde cero. Va junto con la carga inicial del heredado (SPK-11, aparcado), que es la otra mitad de la cifra. | No — pero bloquea cualquier conversación de precio o de plazo de entrega.
AM-02 | Una sola medición en un dispositivo de campo real | Clarificación · bloqueada por decisión, no por falta de plan | Todo el lado dispositivo de SPK-09 y la compuerta de SPK-14 se midieron en node, bun y CPython sobre x86 en la nube. El piso de adopción se juzga en el aparato, y lo más caro de la compuerta —parsear el catálogo— es justo lo que peor escala ahí. | SPK-09 §Qué NO probé 1 · SPK-14 §Qué NO probé 1 | Barato en sí, pero ADR-008 aplaza deliberadamente la tecnología del dispositivo y el contexto 3 dice que abrir ese chat es gastar una ronda. Se hace cuando se levante ese aplazamiento. | No.
AM-03 | Cadenas de corrige_a (A→B→C) y corrige_a que apunta a algo que no ha llegado | Lógica · ya listado en el §0 de SPK-12 | Es el hueco más grande que dejó SPK-12 y el único que NO depende de ninguno de sus bloqueos: se puede medir hoy. Sin esto no se sabe qué pasa con una corrección de una corrección, que es el caso normal de un capturador que se equivoca dos veces. | SPK-12 §0 · §Qué NO probé | Barato: labs/spk-12 sigue intacto y ejecutable (python3 escenarios.py ambas, ~35 s). No necesita desaparcar el spike entero. | No de inmediato — la ADR de idempotencia está bloqueada por D1, que es del cliente.
AM-04 | Concurrencia real de la ingesta en PostgreSQL | Restricción técnica · depende de SPK-10 | Las cifras de ingesta de SPK-12 se midieron en SQLite, que serializa donde PostgreSQL no lo haría. La holgura es enorme (una jornada en ~1 s), así que el riesgo es bajo, pero la cifra no es de producción. | SPK-12 §Medición · §Qué NO probé | Espera a que SPK-10 se desaparque, y eso espera a la Ronda 0. | No.
AM-05 | Paridad del artefacto como imagen OCI | Clarificación · solo si el empaquetado cambia de forma | La paridad nube/sitio de CT-06 está demostrada sobre un tar comprimido porque el registro público estaba bloqueado. Si el empaquetado acaba siendo una imagen, la sección entera se rehace — no es que falle, es que no aplica. | SPK-15 §Qué NO probé 2 | Barato, en cuanto haya salida a un registro. Decidir primero si el empaquetado es tar o imagen. | No — pero la ADR de empaquetado debería decir cuál de las dos formas es.

## Para-ADR
# | Qué hay que decidir | De quién depende | Por qué está aquí y no en Abiertos | De dónde sale
── Del cliente ──
1 | D1 · Qué es «la jornada»: el día natural, el turno o la visita | Cliente | Va DENTRO de la clave de hecho de ADR-027. Sin ella no hay clave de hecho, sin clave de hecho no hay idempotencia ni resolución de choques. Es la raíz de todo lo que bloquea SPK-12, y no se mide: se pregunta. | SPK-12 §0
2 | BR-N4 · Qué debería ganar cuando dos aparatos chocan (la política, no el mecanismo) | Cliente | El mecanismo ya está medido: el desempate es estable y da el mismo hash en 20 corridas. Lo que falta es qué es lo correcto, y eso es del negocio. | SPK-12 §0
3 | El umbral de antigüedad de ADR-025 a partir del cual una captura estorba o se bloquea | Cliente | Cambia qué tan larga puede ser de verdad la ventana de RF-003. | SPK-12 §0
4 | Qué significa un hueco: no-aplica contra no-disponible, y quién marca el motivo | Cliente y Juan | La decisión B del 15-sep deja pasar la captura incompleta, y hoy src/reglas.ts trata null, undefined, «» y NaN como la misma cosa: los tres casos que Juan describe llegan al servidor como el mismo hueco. Sin motivo tipificado, la depuración no se elimina, se muda de la finca a la oficina. No es un problema de formato, y por eso no se mide. | decisiones/2026-09-15 §4-5
5 | La ventana de la credencial offline: 24 h o 7–10 días | Cliente | ADR-007 pide fijarla antes de comparar proveedores de identidad. Es Ronda 0. | Plan de tecnologías
── Del equipo: contradicciones vivas ──
6 | Si ADR-010, ADR-023 y ADR-034 son tres mecanismos o uno | Juan y Jerónimo | Es la única decisión que puede QUITAR trabajo. Bloquea SPK-10 y cambia qué expone SPK-16 — aunque no sus hallazgos de seguridad ni de concurrencia, que son independientes del contenido. | Plan de tecnologías · SPK-16 §Dependencias
7 | ADR-024 sigue en Propuesta y ADR-035 la cambia | Juan | El esquema de ingreso de SPK-12 se apoya en ADR-024. Una decisión en Propuesta sosteniendo una medición es una contradicción de estado, no de contenido. | SPK-12 §0
8 | ADR-006 contempla dos motores independientes; CT-02 exige el mismo evaluador | Juan | SPK-09 midió lo que cuesta cada lectura (es la restricción técnica más cara del proyecto) pero el encargo le prohibía resolverla. Sigue abierta. | SPK-09 §final
9 | CT-03 no existe en ningún documento humano; las «cuatro reglas de corrige_a» no están escritas | Juan | Dos referencias que SPK-12 buscó y no encontró. La exigencia de CT-03 la sostiene RF-003 sola. Cambio exacto propuesto en el registro de SPK-12, para que lo aplique una persona. | SPK-12 §Lectura
10 | Ratificar el mapeo de CT-01..CT-06 a los ADR que ya los cubren | Juan y Jerónimo | Los contratos solo vivían en MODELO_COMPONENTES.md, erradicado el 6-sep. ADR-021 propone el mapeo y falta ratificarlo. SPK-14 y SPK-15 ya trabajaron contra CT-01, CT-04 y CT-06 como si estuvieran vigentes. | Higiene documental
11 | El cierre de producción no tiene ADR, y ADR-022 lo señala como frontera semántica | Juan | Lo cita SPK-12 como hueco y ADR-022 como frontera. Es un concepto sin decisión que lo defina. | SPK-12 §0
12 | Qué versión del modelo C4 manda | Juan | Decidido que la de su nube, aún no compartida. El .drawio de la carpeta queda congelado y la IA no lo toca. | Plan de tecnologías
── Del equipo: listo para ADR, ya medido ──
13 | El cifrado va en el VOLUMEN, no en la columna — con AES-NI como requisito del nodo | Juan | Medido y concluyente (14× en lectura y sin índice si va en la columna). Solo espera AB-03, la medición de LUKS en el nodo real. | SPK-13 §1 y §Lectura
14 | Custodia 2-de-3 para ADR-012, y por qué canal se avisa cada uso de la copia | Juan | 2-de-3 es la única forma medida que resiste robo y pérdida. El canal del aviso sigue hueco, y mientras siga así el «100 % notificados» de ESC-50 no se puede demostrar — no porque falle, sino porque no hay qué medir. | SPK-13 §6 · §Qué NO probé 8
15 | Forma C del paquete: partido MÁS lista de revocación firmada, y la credencial FUERA del número de versión | Juan | Es la única de las cuatro formas que cumple ESC-22 sin pelearse con ADR-029, y cuesta 232 bytes. Exige escribir que la credencial no es parte del paquete versionado. | SPK-14 §4 y §Lectura
16 | Expandir y contraer en dos despliegues separados, y lock_timeout en las migraciones | Juan y Jerónimo | Es lo que convierte 28 de 40 s sin poder escribir en cero, y 18 s de escrituras paradas en 2. El precio está medido: V036 no puede ir en la misma entrega que V035. Y una pasada de relleno no alcanza a lo que se escribe después de ella. | SPK-15 §3 y §Lectura
17 | Que aplanar la cadena de migraciones fija un suelo de versión, y que ese suelo se publica ANTES de crearlo | Juan | CN-29 no se defiende sola: 39 versiones de atraso se recuperan enteras, pero una instalación por debajo de un aplanado deja de ser actualizable para siempre. La palanca es del equipo, no del cliente moroso. | SPK-15 §6 y §Lectura
18 | Que la vuelta atrás del esquema no es una red de seguridad: la red es el respaldo | Juan | 0,68 s para deshacer veinte migraciones, y 250.000 filas vuelven con la columna vacía. ADR-016 no dice nada de rollback. | SPK-15 §4 y §Lectura
19 | Camino B o C para el BI — y OData si manda la nota literal «POWER BI» de CN-10 | Juan | Rinden igual y los dos cierran la base; el camino A no puede dar el cero de ESC-29. La diferencia entre B y C no es técnica: es cuánto trabajo se le pide al cliente contra sostener un formato ajeno. | SPK-16 §Lectura
20 | REFRESH CONCURRENTLY para regenerar el modelo derivado | Juan | 19,92 s de tablero en blanco contra 0,03 s, por un 20 % más de refresco que con estos márgenes no se nota. Con cadencia diaria, el cruce va a pasar. | SPK-16 §Punto 4
21 | Las tres banderas de compilación como parte de la entrega, o CT-06 es indemostrable | Juan y Jerónimo | Sin ellas el mismo código da un artefacto distinto cada vez. Y el artefacto ingenuo pesaba el doble: la mitad eran símbolos de depuración que iban a viajar a cada finca. | SPK-15 §5
── Correcciones al levantamiento: las lista la IA, las aplica una persona ──
22 | Borrar de ESC-29 la observación «la decisión vigente excluye Power BI» | Juan | B5 revirtió esa decisión y ADR-013 la da por integrada. Está en EscenariosCalidad.xlsx, que la IA no edita. | SPK-16 §Corrección pendiente
23 | Corregir IA_PREGUNTA de SPK-12: quitar CT-03 y dejar RF-003; y la frase de las cuatro reglas de corrige_a | Juan | Lo que ADR-027 dice es que el prototipo la contradice en cuatro PUNTOS, que es otra cosa. | SPK-12 §Lectura
24 | Arreglar la instrumentación de PoC-0 antes de cualquier cronometraje: src/metricas.ts cuenta desde que se abre la pantalla | Juan | Si la persona cuenta con la pantalla abierta, el tiempo de conteo se le imputa a la app. Hace falta un evento marcador o instruir que la cama se abra después de contar. | Memoria SPK-01
25 | Las cuatro contradicciones del prototipo contra ADR-027 y ADR-031 (identidad, clave de hecho, choque, sobrescritura) más el desvío que no existe | Juan y Jerónimo | No es una crítica al prototipo: ADR-008 lo mantiene vivo. Es que no sirve como base para medir ingesta hasta que se corrija, y ADR-027 ya lo dejó anotado. | SPK-12 §Lectura 5

## Cifras
Spike | Qué se midió | Cifra | Qué decide | Validez — entorno y límites
SPK-09 | Divergencia de veredicto, cinco caminos | 0 % en los cinco | ESC-57 se cumple hoy en todos: el camino no es lo que lo decide | 1.232 camas con semilla fija; el «correcto» lo define app-captura/src/reglas.ts
SPK-09 | Divergencia del motivo (ESC-56) | 1,95 % JS↔Python · 37,5 % si el texto vive en el código | La grieta no está en la regla, está en el texto del motivo: si sale del JSON, 0 % | El motivo es texto armado con números calculados
SPK-09 | Tamaño del evaluador y del catálogo JSON | 1.911 B (895 gz) + 2.823 B | Menos de 2 KB comprimidos en el dispositivo, reglas incluidas | ADR-015 verifica antes de salir al cultivo: es peso de preparación
SPK-09 | Alternativas de evaluador | CEL +276 KB (67 gz) · wasm con runtime de Go 953 KB gz | El peso de A2 es el runtime de Go, no el wasm: el piso sin runtime son 245 B | Rust y TinyGo bloqueados por la red → rango real de 4.000×
SPK-09 | Tiempo de evaluación por cama | 0,43 µs node · 47 µs CEL-JS · 5.267 µs CEL-Py | Tres órdenes por debajo de lo perceptible: el piso de adopción no lo decide esto | Ni un navegador ni un dispositivo de campo
SPK-09 | Sensibilidad a lo que el catálogo NO fija | veredicto entre 1,7 % y 32,8 % de las camas | Mientras esas cuatro decisiones no estén escritas, «0 %» no es una propiedad del camino | Camino C; las tres implementaciones las escribió el mismo agente
SPK-09 | Camino D (solo servidor), en camas | 802 de 1.232 salen hoy con un aviso encima | Bajo D dejan de verse en la cama las tres reglas blandas, RG-06 incluida | RG-06 es la que separa digitación de densidad distinta
SPK-12 | Idempotencia: 12 entregas barajadas y cortadas | 1 solo hash · 4.400/4.400 · 0 duplicados | Resolver al leer converge, y no depende del transporte | Dos implementaciones, mismo hash; SQLite, no PostgreSQL
SPK-12 | Mismo identificador con otro valor | 50 rechazadas, 0 sobrescritas | El caso 2 de ADR-027 se cumple: rechazar, registrar y avisar | —
SPK-12 | Choque con un aparato +37 min adelantado | sello crudo 0/1.200 · normalizado 1.200/1.200 | Sin desvío medido, el aparato adelantado gana el 100 % en silencio | El desvío se mide con error de +20 ms (rtt/2, asumido simétrico)
SPK-12 | Le corrigen la hora a mitad de jornada | normalizado 80,75 % · con reloj monótono 100 % | Medir el desvío una sola vez deja pasar 1 de cada 5 hechos | Es el caso que ADR-014 admite que va a pasar
SPK-12 | Pico de ingesta de una jornada de finca | ~1 s · 13.361 anot/s Py · 23.445 Node | El riesgo de esta pieza es de corrección, no de velocidad | 2 vCPU en la nube, SQLite; orden de magnitud, no producción
SPK-12 | Ventana larga de RF-003: 15 jornadas, corte al 40 % | 66.000/66.000 · 0 rechazos · 6,4 s | La reanudación funciona: el aparato reenvía solo los 80 lotes que faltan | Todo entre procesos: sin TLS ni red real
SPK-13 | Conjunto de prueba | 24.552.600 eventos · 5.339 MB | La acumulación de 5 años de ADR-022, construida entera y no extrapolada | Pesó 5,3 GB, no los 20–25 GB del dimensionamiento: miden cosas distintas
SPK-13 | Cifrar el respaldo con la llave de la empresa | 0,68 s · +117 KB (+0,02 %) | Es gratis: el costo del respaldo es la compresión, nunca el cifrado | age X25519, sobre un volcado de 478 MB en 64 s
SPK-13 | Restauración completa con suma de control | 2,01 min contra el día de CN-15 → 714× | Nada aprieta por aquí, y eso libera la elección del camino | «Pérdida cero» de CN-15 NO está demostrada: sin PITR
SPK-13 | Cifrar el valor dentro de la base, en lectura | 3,4 ms → 48,5 ms (14×) y sin índice | El cifrado va en el volumen: en la columna choca con ESC-12 y ESC-41 | A 24 M de filas, ~6,3 s → ~89 s
SPK-13 | Ingesta con pgcrypto contra testigo | 25,5× · con llave ya derivada, 1,22× | El 25× es derivar la llave por fila, no AES. La razón real es la lectura | Contra testigo por el mismo camino de dos pasos
SPK-13 | Cifrado de volumen (AES-256-XTS) | 0,65 % de un núcleo — COTA, no medición | Sostiene las tres promesas a la vez, si el nodo tiene AES-NI | [!] LUKS no se pudo abrir: sin dm_mod. Ver AB-03
SPK-13 | Deduplicar antes de cifrar, a cinco años | 1,62 GB contra 813 GB (502×) | El orden importa: al revés cada volcado es un archivo distinto | restic; pgBackRest y Barman sin probar
SPK-13 | Custodia de la llave, tres pares | solo 2-de-3 resiste robo Y pérdida | La custodia simple contradice ESC-50: cada ejemplar es un acceso completo | El ejemplar físico son 75 bytes: cabe en un papel o un QR
SPK-13 | Que quien guarda no pueda leer (CN-28) | grep 0 contra 56 · pg_restore «not a valid archive» | Demostrado contra testigo. Comprimir NO es cifrar: la entropía no prueba nada | Sí se filtra el tamaño, la fecha y la cadencia del respaldo
SPK-14 | Bajada del paquete por aparato | A 66,3 KB · B 728,5 KB · 0,05 s y 0,58 s a 10 Mbps | El tamaño no es el eje que decide: ninguna llega a un segundo | Modelado sobre bytes medidos, no red real
SPK-14 | Retirarle el permiso a una persona (ESC-22) | lista firmada 232 B / 15 ms · rehacer 665 KB / 13,9 s | Este es el eje que decide, y la forma C cuesta 232 bytes | En la finca grande, 97 s de regeneración por una sola persona
SPK-14 | Compuerta de ADR-015 | 85 ms Py / 78 ms Node · firma 0,10 ms · parsear 9,3 ms | La compuerta no va a ser la excusa para salir sin ella; lo caro es el catálogo | CPU del nodo, no el navegador de un teléfono de campo
SPK-14 | Ataques de integridad | 6 ataques, 6 rebotes con «NO DEJA CAPTURAR» | Un byte cambiado, una firma vieja, un rol añadido sin refirmar: todos rebotan | Tras corregir dos defectos del propio banco
SPK-14 | Reproducir un veredicto de marzo | igual con el paquete v1 · distinto con v2..v6 | El versionado sirve exactamente para esto | [!] Solo después de fijar la forma canónica del JSON. Ver AB-01
SPK-14 | Sensibilidad al tamaño de la finca | 9,6× a 11,7×, de 360 a 9.600 camas | La proporción no se mueve: es estructural, no de escala | Movió el tamaño de la finca, no el número de personas
SPK-15 | Instalación en limpio, tres lenguajes | 2,535 go · 2,474 node · 3,897 python | El lenguaje mueve 3–36 %; las migraciones son el 64 % del total | [!] CON PostgreSQL ya en la máquina. Ver AM-01
SPK-15 | Actualizar 20 empresas de V020 a V040 | 222,77 s (3,7 min) · 11,14 s por base | Actualizar el parque es minutos, no horas | El 73 % del SQL de una base es el relleno de una columna
SPK-15 | Actualizar en caliente: el dato | 0 eventos perdidos · cola 50→1.838 intacta · 0,08 s de cerrojo | «Sin perder nada» se cumple con el dato | Escritor de un solo hilo, sin dispositivos reales sincronizando
SPK-15 | Actualizar en caliente: la aplicación | 4.074 escrituras fallidas · 28 de 40 s sin escribir · relleno 683 de 1.788 | …y se rompe con la aplicación. El riesgo es el ORDEN, no el dato | V021 renombró una columna y V036 borró otra
SPK-15 | ALTER detrás de una consulta de lectura de 20 s | 33 ms → 18,06 s · con lock_timeout=2s, 2,04 s | lock_timeout es la diferencia entre 18 segundos y 2 | La parada la causa la consulta que ya estaba abierta, no la migración
SPK-15 | Vuelta atrás del esquema | 0,68 s · 19 de 20 reversibles · V036 deja 250.000 filas vacías | Barata y mentirosa: la red real es el respaldo de SPK-13 | ADR-016 no dice nada de rollback
SPK-15 | Divergencia de CN-29 | las 6 congeladas llegan a v40, esquema idéntico línea por línea | Lo que mata a la instalación atrasada es aplanar la cadena, no la deuda | El aplanado de §6 es una simulación, no un artefacto real
SPK-15 | Aplanar V001..V025 | congeladas en v10 y v20: no se pueden actualizar nunca | Aplanar fija un suelo de versión, y hay que publicarlo antes de crearlo | Mismo mecanismo de fallo; las cifras no son de un caso real
SPK-15 | Paridad del artefacto construido dos veces | digest idéntico en los tres · ingenuo, distinto y el doble de peso | CT-06 es una disciplina de tres banderas, no una propiedad | Sobre un tar comprimido, NO sobre una imagen OCI
SPK-15 | Huella real del nodo | 72 MB reposo · 99 MB ingesta · 519 MB al actualizar · disco +77 % | Dimensionar con el tamaño en reposo es dimensionarlo mal | 2 núcleos, shared_buffers a 1 GB; volver a medir en el equipo que se venda
SPK-15 | Corte de luz a media faena | 116 s antes de aceptar la primera conexión | 1,98 GB de WAL por rehacer | —
SPK-16 | Extraer un año de datos, tres caminos | 1,99 s COPY · ~15 s HTTP · peor caso 68 s de 600 | ESC-29 sobra: entre 9× y 40× de margen. El rendimiento es la variable que no aprieta | 4.800.000 hechos + 480.000 de una segunda empresa
SPK-16 | python contra node | 2,7 % REST · 4,2 % OData, en direcciones opuestas | El lenguaje no aparece en el resultado: lo que cuesta es el JSON (2,2×) | Por debajo del ruido
SPK-16 | RLS sobre el modelo derivado | 239.200 filas de otra empresa visibles | La protección de las tablas NO se hereda a las vistas materializadas | [!] ALTER MATERIALIZED VIEW ... ENABLE RLS no existe en PostgreSQL
SPK-16 | El arreglo, probado | 0 filas ajenas por cualquier vía · 2.341.760 + 239.200 = total exacto | Vista con permisos del dueño filtrando por current_user, sin security_invoker | [!] Comprobado a mano 12 veces; la prueba automática NO quedó montada. Ver AB-02
SPK-16 | Regenerar el derivado mientras alguien lee | 19,92 s a la primera fila · 0,03 s con CONCURRENTLY | Hay que diseñar la concurrencia, no el rendimiento | CONCURRENTLY cuesta +20 % de refresco y lectores 1,8× más lentos
SPK-16 | Credencial de base contra consulta arbitraria | 9,1 s contra 0,2 s (45×) · sin límites de fábrica | El camino A acota el acceso, no lo cierra: el cero de ESC-29 no existe ahí | En B y C el cliente tiene token, no credencial: 401 sin él
SPK-16 | Los tres caminos sin internet | A responde · REST da datos · $metadata de OData 200 | El camino entero vive dentro de la finca | Espacio de red con solo la interfaz local
SPK-16 | Paginar por la clave de hecho sin índice | la extracción no termina · con índice, 222 MB | Si no se pagina por el identificador interno, se paga el índice de la clave | ADR-027 mantiene la identidad técnica fuera de lo expuesto